## Default WBS
WBS
시작일 |  |  | 2022-02-17
종료일 |  |  | 2022-03-07
|  |  |  | 요일 |  | D1 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월
|  |  |  | 일별 |  | D2 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-27 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-06
| WBS | 구분 | 항목 | 상태 | 진척도
프로젝트 시작 | 1 | Task 1
|  | 프로젝트 수행계획 수립 |  | 작업 완료 | 100%
|  | 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) |  | 작업 완료 | 100%
|  | 중간보고 및 확인 |  | 작업 대기 | 0%
|  | 종료보고 및 확인 |  | 작업 대기 | 0%
프로젝트 수행 | 2 | Task 2 |  | 진행 중 | 97.69%
|  | 주제 선정 |  | 작업 완료 | 100%
|  | 주제 탐색 리서치 |  | 작업 완료 | 100%
|  | 스크랩핑&크롤링 |  | 작업 완료 | 100%
|  | 데이터 직군 데이터 수집 전처리 및 테스트 분석 |  | 작업 완료 | 100%
|  | 데이터 직무 데이터 수집 전처리 및 테스트 분석 |  | 작업 완료 | 100%
|  | 데이터 직군 연봉 데이터 전처리 |  | 작업 완료 | 100%
|  | 데이터 직군 학력 데이터 전처리 |  | 작업 완료 | 100%
|  | 데이터 직군직무 시각화 |  | 작업 완료 | 100%
|  | 데이터 학력 시각화 |  | 작업 완료 | 100%
|  | 데이터 직무기술 시각화 |  | 작업 완료 | 100%
|  | 전체 데이터 태블로 시각화 테스트 |  | 작업 완료 | 100%
|  | AWS에 MySQL DB Staging |  | 작업 완료 | 100%
|  | 테블로 시각화2 |  | 진행 중 | 70%
프로젝트 마무리 | 3 | Task 3 |  | 진행 중 | 50%
|  | 프로젝트 보고서 작성 |  | 작업 완료 | 100%
|  | 프로젝트 PPT 제작 |  | 진행 중 | 50%
|  | 프로젝트 발표 |  | 작업 대기 | 0%
Formulas:
목 = [수]+1
금 = [목]+1
화 = [월]+1
수 = [화]+1