## WBS
1조 <내가누구개> 프로젝트 계획
시 작 일 |  |  | 2022-03-08
종 료 일 |  |  | 2022-04-15
구 분 |  |  |  | 요일 |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
|  |  |  | 일별 |  | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
단계 | No | 항목1 | 항목2 | 상태 | 진척도
프로젝트 시작 | 1 | Task 1 |  | 진행률 | 100%
|  | 프로젝트 수행계획 수립 |  | 작업 완료 | 100% | bar: 화 2022-03-08 to 일 2022-03-13; 토 2022-03-19 to 일 2022-03-20; 토 2022-03-26 to 일 2022-03-27; 토 2 to 일 3; 토 9 to 일 10; 금 15
|  | 주제 선정 및 역할분담 | 인공지능 견종 분류 및 교배 외모 예측 서비스 개발 | 작업 완료 | 100% | 수 2022-03-09: 선; 토 2022-03-12: 멘; 토 2022-03-26: 멘; 토 9: 멘; 금 15: 프
|  | 주제 탐색 리서치 |  | 작업 완료 | 100% | bar: 화 2022-03-08 to 수 2022-03-09; 토 2022-03-12 to 일 2022-03-13; 토 2022-03-19 to 일 2022-03-20; 토 2022-03-26 to 일 2022-03-27; 토 2 to 일 3; 토 9 to 일 10; 금 15
프로젝트 수행 | 2 | Task 2 |  | 진행률 | 10% | bar: 화 2022-03-08 to 금 15
|  | 데이터 수집 | 크롤링, 검색 | 진행 중 | 30% | 수 2022-03-09: 거; 토 2022-03-12: 토; 토 2022-03-26: 토; 토 9: 토; 금 15: 트
|  | 파이프라인 구축 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 수 2022-03-09; 토 2022-03-12 to 목 2022-03-17; 토 2022-03-19 to 일 2022-03-20; 토 2022-03-26 to 일 2022-03-27; 토 2 to 일 3; 토 9 to 일 10; 금 15
|  | 데이터 전처리 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 수 2022-03-09; 토 2022-03-12 to 일 2022-03-27; 토 2 to 일 3; 토 9 to 일 10; 금 15
|  | 모델링 | 1차 사전 모델링 2차 본 모델링 | 진행 중 | 20% | bar: 수 2022-03-09 to 일 2022-03-13; 수 2022-03-16 to 일 3; 토 9 to 일 10; 금 15
|  | 시각화 |  | 작업 대기 | 0% | 수 2022-03-09: 일; 토 2022-03-12: 링; 토 2022-03-26: 링; 토 9: 링; 금 15: 표
프로젝트 마무리 | 3 | Task 3 |  | 진행률 | 0%
|  | 프로젝트 포트폴리오 작성 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 수 2022-03-09; 토 2022-03-12 to 일 2022-03-13; 토 2022-03-19 to 일 2022-03-20; 토 2022-03-26 to 일 2022-03-27; 토 2 to 일 3; 토 9 to 화 12; 금 15
|  | 프로젝트 PPT 제작 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 수 2022-03-09; 토 2022-03-12 to 일 2022-03-13; 토 2022-03-19 to 일 2022-03-20; 토 2022-03-26 to 일 2022-03-27; 토 2 to 일 3; 토 9 to 금 15
|  | 프로젝트 발표 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 수 2022-03-09; 토 2022-03-12 to 일 2022-03-13; 토 2022-03-19 to 일 2022-03-20; 토 2022-03-26 to 일 2022-03-27; 토 2 to 일 3; 토 9 to 일 10; 목 14 to 금 15